# Plan de gestión de riesgos

Matriz de riesgos técnicos, operacionales, académicos y de seguridad

VialNex | Proyecto académico · Ingeniería en Informática · Duoc UC Plaza Norte

Versión de trabajo: 19 de octubre de 2026. Elaborado a partir de antecedentes compartidos del proyecto. Las secciones marcadas «Por validar» necesitan confirmación del equipo o de la pauta docente.

Estado del documento: borrador académico sujeto a validación y aprobación.

# Matriz de riesgos

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Respuesta | Dueño |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | GTD sin apertura de puertos | Alta | Alta | Mantener túnel para web; gateway para SMTP externo; limitar alcance interno | Bernardo |
| R02 | Pérdida de datos en /data | Media | Crítica | Backup externo y restauración probada | Bernardo |
| R03 | Colisión Docker/MicroK8s/UFW | Media | Alta | Cambios controlados, revisión subredes y snapshots | Bernardo |
| R04 | Dependencias de API retrasadas | Alta | Alta | Contratos, mocks temporales, integración por HU y bloqueos visibles | Equipo |
| R05 | Vistas aún con datos simulados | Alta | Alta | Pruebas E2E y criterios de aceptación de integración | Cristóbal |
| R06 | Fotografía de daño sin alojamiento definitivo | Alta | Media | Definir storage, URL autorizada y privacidad | Bernardo/Javier |
| R07 | Exposición de credenciales | Media | Crítica | Rotar secretos, MFA, permisos mínimos | Bernardo |
| R08 | Datos de comunas/tarifas incompletos | Media | Alta | Cargar comunas verificadas; no inventar zonas | Bernardo |
| R09 | Disponibilidad de los tres integrantes | Media | Media | WIP máximo 3, refinamiento y reasignación | Equipo |
| R10 | Documentación no alineada con rúbrica | Media | Alta | Solicitar pauta, matriz de cumplimiento y revisión docente | Equipo |

# Seguimiento

Revisar riesgos durante Planning y al menos una vez por sprint.

Actualizar probabilidad, impacto, disparador y mitigación ante nuevos incidentes.

Escalar riesgos críticos antes de desplegar a usuarios de prueba.