Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Se presentaron la demostración de la aplicación web y la de la aplicación móvil, y se realizaron las pruebas de escaneo con códigos de barras. Avances logrados: 1.- la aplicación móvil de bodega funciona, con cola de órdenes, marcado de posiciones, escaneo de código de barras, reporte de producto sin stock o dañado con foto y confirmación de carga parcial, y cuenta con un build publicado en Expo 2.- la aplicación web está publicada en vialnex.app 3.- la base de datos PostgreSQL está desplegada en el servidor del equipo y es accesible de forma remota mediante un túnel seguro de Cloudflare, igual que el acceso al servidor por SSH y por su consola de administración web 4.- se elaboró una hoja de etiquetas EAN-13 de prueba, con tres órdenes y diez posiciones, y seis casos de prueba del escáner: escaneo correcto, código repetido, código ajeno a la orden, carga completa, carga parcial y producto dañado con foto. |
| --- | --- |
| Objetivos | desarrollar e implantar vialNex, una plataforma compuesta por una aplicación web responsiva y una aplicación móvil, que centralice la gestión de ventas, órdenes de transporte, preparación en bodega, rutas, flota, personal, costos y monitoreo de una empresa de distribución de carga, integrando estos procesos bajo un mismo modelo de información durante el semestre académico. |
| Metodología | Se mantiene sin ajustes la metodología definida en la Fase 1: desarrollo ágil incremental basado en Scrum, con sprints de dos semanas, que incluyen planificación, coordinación breve durante la ejecución y revisión al cierre con demostración del incremento. La solución se construye íntegramente en TypeScript: web con React, móvil con React Native y Expo, y servicio con Node.js sobre PostgreSQL. El trabajo se reparte por capa tecnológica: servicio y datos (Bernardo), aplicación web (Cristóbal) y aplicación móvil con calidad (Javier). Cada integrante revisa el trabajo de los demás antes de integrarlo. |
| Evidencias de avance | Evidencias de este informe: 1. Aplicación móvil de bodega: build publicado en Expo y demostración presentada, con cola de órdenes, marcado de posiciones, escaneo, reporte con foto y confirmación de carga. Evidencia la construcción de la capa móvil. 2. Aplicación web publicada en vialnex.app, con demostración presentada. Evidencia la capa web y su despliegue. 3. Base de datos y servidor: PostgreSQL desplegado en el servidor del equipo, accesible por túnel seguro. Evidencia el modelo de datos implementado y la infraestructura de apoyo. 4. Hoja de etiquetas de prueba para el escáner de bodega (EAN-13) y sus seis casos de prueba. Evidencia la competencia de pruebas de certificación sobre la aplicación móvil. Calidad: las pruebas de escaneo usan códigos EAN-13 válidos asociados a posiciones del conjunto de datos de prueba y verifican que el código se valide contra la orden abierta y no contra un listado general de productos (el código ajeno es rechazado); además se prueban los casos de código repetido, carga completa, carga parcial y producto dañado, que exige foto. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |  |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |  |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Construir modelos de datos | Modelo de datos y base de datos | PostgreSQL, DBeaver | Semanas 3 a 6 | Bernardo | Base desplegada en el servidor del equipo y accesible por túnel seguro (Cloudflare). Se presentará el modelo implementado. | Completado | Sin ajustes informados |
| Desarrollar una solución de software | Infraestructura y acceso al servidor | Servidor del equipo, Cloudflare Tunnel, SSH (PuTTY), consola web de administración | Semanas 5 a 6 | Javier | Acceso remoto a la base de datos y al servidor disponible. | Completado | Sin ajustes informados |
| Desarrollar una solución de software | Publicación de la API | Servidor del equipo, documentación de la API | Semanas 4 a 6 | Bernardo | Por cerrar: publicar la API y dejarla accesible desde internet, con su documentación. | En curso | Sin ajustes informados |
| Desarrollar una solución de software | Aplicación móvil de bodega | React Native con Expo, build en Expo | Semanas 7 a 8 | Javier | Demostración presentada. Cola de órdenes, marcado de posiciones, escaneo de código de barras, reporte con foto y confirmación de carga parcial. | Completado | Sin ajustes informados |
| Desarrollar una solución de software | Compilación del APK | Expo | Semanas 8 a 9 | Javier | Por cerrar: APK instalable (ya existe un build en Expo). | En curso | Sin ajustes informados |
| Desarrollar una solución de software | Aplicación web publicada | Sitio vialnex.app | Semanas 7 a 8 | Cristóbal | Demostración presentada. | Completado | Sin ajustes informados |
| Desarrollar una solución de software | Pantalla de venta y listado de órdenes | Aplicación web | Semanas 7 a 9 | Cristóbal | Por cerrar. Incluye el cálculo automático del tramo de despacho y la generación de la orden con sus guías. | En curso | Sin ajustes informados |
| Realizar pruebas de certificación | Pruebas del escáner con códigos de barras | Hoja de etiquetas EAN-13 de prueba, app móvil, tres órdenes y diez posiciones | Semana 8 | Javier | Casos: escaneo correcto, código repetido, código ajeno, carga completa, carga parcial y producto dañado con foto. Pruebas realizadas. | Completado | Sin ajustes informados |
| Gestionar proyectos informáticos | Demostración de avance (web y app móvil) | Aplicación web, app móvil | Semana 8 | Equipo | Demostraciones de la web y de la app presentadas. | Completado | Sin ajustes informados |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Facilitadores: el acceso remoto a la base de datos y al servidor mediante túnel seguro permite que el equipo trabaje sobre la misma infraestructura desde sus propios equipos; la hoja de etiquetas EAN-13 permite probar el escáner sin productos físicos, imprimiéndola o mostrándola en pantalla; la aplicación móvil de bodega ya funciona y tiene un build publicado. Dificultades y acciones: 1.- la API aún no está publicada y accesible desde internet, por lo que web y móvil no pueden conectarse de punta a punta; está asignada a Bernardo. 2.- La pantalla de venta y el listado de órdenes están por cerrar (Cristóbal). 3.- Falta compilar el APK (Javier). Acción: avanzar las tres piezas en paralelo y ensayar el flujo completo con las tres capas conectadas.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. No se informan ajustes ni eliminación de actividades en este período.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Por cerrar: publicación de la API (Bernardo), pantalla de venta y listado de órdenes (Cristóbal) y APK (Javier). Son las piezas que completan el flujo de extremo a extremo entre web y móvil. Estrategia: avanzar estas piezas en paralelo, ensayar el flujo con las tres capas conectadas de verdad y dejar un video de respaldo grabado por si falla la conexión.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.