|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

Estudiante: Javier Morales    Rol en el proyecto: Aplicación móvil · módulo de bodega

Proyecto: vialNex · Plataforma de gestión logística y de transporte de carga
APT122 · Aplicación de Proyecto de Título · Ingeniería en Informática · DUOC UC · Sede Plaza Norte
Equipo: Javier Morales · Bernardo Rojas · Cristóbal Peña    |    Fecha: 3 de octubre de 2026

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Parcialmente. Planificamos el proyecto en ocho sprints de dos semanas, partiendo el 15 de agosto y cerrando el 18 de diciembre, y hasta ahora vamos cumpliendo los hitos de la capa que me toca, pero no todos en la fecha que estaban comprometidos. Para este monitoreo del 30% tenía que estar lista la aplicación móvil del bodeguero y lo está: ingreso con usuario, listado de órdenes de transporte, pantalla de carga, escaneo de código de barras EAN-13 con la cámara, despacho parcial con motivos de exclusión y foto obligatoria cuando el producto viene dañado. La APK ya está compilada e instalada en una tablet y funciona. Lo que no está es la conexión con la API, y eso no depende de mí. Lo que más facilitó el avance fue haber dividido el proyecto por capas desde el principio: aplicación móvil, página web y servidor con la API y la base de datos. Cada uno trabaja en su propio código y nadie queda bloqueado esperando que el otro termine un archivo. También me ayudó mi experiencia laboral previa en integraciones, porque reconocí temprano que el contrato entre la aplicación y la API era la pieza crítica y la dejé definida como datos simulados con la misma estructura que va a devolver el servidor. Eso me permitió construir toda la pantalla de carga sin que la API existiera. Lo que más dificultó fue un cambio de alcance que nosotros mismos decidimos a mitad de sprint. El modelo original dejaba toda la orden pendiente si faltaba un solo producto en bodega, lo que en la práctica significa dejar un camión detenido por una unidad. Lo rediseñamos a despacho parcial: el bodeguero marca el motivo por el que una posición no se carga y la orden sale con lo que sí está, generándose una orden de reposición con lo que quedó fuera. Fue la decisión correcta para el producto, pero me costó rehacer la pantalla principal y el modelo de estados. A eso se suman problemas técnicos que se llevaron horas que no estaban presupuestadas: conflictos de dependencias al instalar paquetes con npm en lugar del instalador de Expo, un error que resultó ser hooks declarados fuera del componente, y códigos de barras que yo había inventado con dígito verificador inválido, por lo que el escáner rechazaba las etiquetas impresas.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Con tres medidas concretas. La primera fue desacoplar mi capa de la API. Trabajé la aplicación contra un archivo de datos simulados con exactamente la misma forma que va a tener la respuesta del servidor, así que cuando la API esté publicada el cambio es reemplazar el origen de los datos, no reescribir pantallas. Esto convirtió una dependencia bloqueante en una dependencia de integración, que es mucho menos riesgosa. La segunda fue ayudar a destrabar la capa que está atrasada sin quitarle la tarea a quien le corresponde. La API y la base de datos son responsabilidad de Bernardo, y el riesgo más grande del proyecto hoy es que esa capa llegue tarde. En lugar de hacerla yo, preparé y probé los scripts de creación de las trece tablas, la función que clasifica el tramo de cobro por dimensiones y peso, la vista de avance de carga y un archivo con la consulta exacta que necesita cada endpoint, numeradas por prioridad. Él tiene que escribir la API; lo que le dejé resuelto es la parte de base de datos, para que no tenga que diseñar el modelo además de programar. La tercera fue fijar un criterio de corte en lugar de confiar en que todo iba a llegar. Acordamos que si la API no estaba respondiendo al viernes a mediodía, la demostración se hacía con cada capa mostrando datos simulados y explicando la integración como el objetivo del sprint siguiente. Eso efectivamente pasó, así que hoy presentamos con ese formato. Preferimos un plan de contingencia acordado con dos días de anticipación antes que improvisar el mismo día. Para los problemas técnicos adopté una regla práctica: cuando algo falla y el mensaje de error no es claro, levanto la aplicación en modo web, que entrega el archivo y la línea exacta. Las primeras veces perdí tiempo suponiendo causas en vez de buscar el dato.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo bien mi cumplimiento técnico y mal mi rol dentro del equipo. La capa que me tocaba está entregada y funcionando, con una definición de negocio que resolvimos nosotros y que no venía en el enunciado: el despacho parcial, los motivos de exclusión y la evidencia fotográfica obligatoria. Destaco también que las reglas quedaran protegidas en la base de datos y no solamente en la aplicación, de modo que un error de programación no las pueda saltar. Lo que no evalúo bien es que concentré demasiado conocimiento. Tengo experiencia profesional en desarrollo e integraciones y eso me hizo avanzar rápido, pero también me llevó a resolver por mi cuenta cosas que debí trabajar junto a mis compañeros. Terminé siendo el único que entiende completa la aplicación móvil, el modelo de datos y buena parte de las decisiones de negocio. Si yo me enfermo esta semana, el proyecto se detiene, y eso es una falla de equipo que yo mismo provoqué. También documenté tarde. Las definiciones importantes —el modelo de cobro por tramo y zona, el cambio a despacho parcial, los estados de una orden— quedaron escritas recién cuando ya estaban implementadas, y hubo un par de conversaciones que tuvimos que repetir porque no había dónde consultarlas. Para mejorar me propongo dos cosas medibles para el próximo sprint: no tomar ninguna tarea que esté asignada a otro integrante, por atrasada que esté, y en su lugar dejarle preparado el insumo que necesita; y revisar con los dos el código de sus capas al menos una vez por sprint, de manera que los tres entendamos las tres capas aunque cada uno desarrolle la suya.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi mayor inquietud es cómo nos van a evaluar la integración. Hoy tenemos tres capas que funcionan por separado y bien construidas, pero el valor de la plataforma aparece recién cuando se conectan. Quiero saber si para la próxima entrega se espera el flujo completo de punta a punta funcionando o si se acepta un avance por capa con la integración parcial, porque eso cambia cómo planifico el sprint. La segunda inquietud es de infraestructura. Decidimos no pagar nube y montar el servidor en un notebook con Ubuntu Server, publicándolo con un túnel de Cloudflare en los dominios del proyecto. Funciona y nos ahorra el costo, pero depende de que ese equipo esté encendido y con conexión. Me gustaría saber si eso se considera un riesgo aceptable para un proyecto de título o si conviene tener un respaldo, aunque sea una copia de la base de datos y un plan para levantarla en otra parte. La pregunta concreta que quiero hacerle al docente es sobre alcance: el proyecto define seis módulos y en este momento estamos profundizando el flujo de venta, orden de transporte y carga en bodega, que es el núcleo. ¿Conviene cerrar ese flujo completo y de buena calidad, dejando los módulos de mantenimiento y gestión documental en un nivel más básico, o se espera cobertura parejas en los seis? Preferiría lo primero, pero quiero confirmarlo antes de comprometerlo en el plan. A mis compañeros les quiero preguntar algo más incómodo: si sienten que estoy avanzando a un ritmo que les dificulta participar. Es mejor saberlo ahora que al final.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, creemos que hay que redistribuir, y el criterio es atacar el cuello de botella sin dejar a nadie sin su parte. La API y la base de datos son la dependencia de las otras dos capas, así que Bernardo se concentra únicamente en los cuatro endpoints que desbloquean la aplicación móvil: autenticación, listado de órdenes en bodega, detalle de una orden con sus posiciones y validación del código escaneado. Todo lo demás de su lista —orden de reposición, dashboard y cotizador— se corre al sprint siguiente. Yo quedo a cargo de la definición del contrato de la API junto con él: qué recibe y qué devuelve cada endpoint, y qué código de error corresponde en cada caso. Es una actividad que no estaba en el plan original y que resultó ser la más importante, porque es donde se tocan las tres capas. Mi tarea es dejarla escrita y acordada, no programarla. Cristóbal asume, además del dashboard, el monitoreo con mapa y posición de los camiones, que estaba sin dueño en el plan original. Aparecieron dos actividades nuevas que hay que asignar formalmente. La primera es la operación del servidor: respaldos de la base de datos, reinicio del túnel cuando se cae y el usuario con que se conecta la API. Queda con Bernardo y yo como respaldo, porque hoy es un punto único de falla. La segunda es la bitácora de decisiones del proyecto, que hasta ahora venía escribiendo yo a destiempo y pasa a Cristóbal, que tiene mejor visión del conjunto al trabajar la capa que consume todo lo demás.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en grupo lo evalúo bien en lo esencial y con una debilidad clara. Lo bien: la división por capas fue un buen acuerdo y se ha respetado, nadie ha tenido que esperar a otro para poder programar y no hemos tenido conflictos por el mismo código. La comunicación es fluida y resolvemos por mensajería sin necesidad de reuniones largas. Y cuando quedó claro que la API no iba a llegar para esta demostración, acordamos un plan alternativo con dos días de anticipación en vez de taparlo o improvisar, que me parece la señal más sana que hemos dado como equipo. La debilidad es que armamos las dependencias en cadena. Dos capas quedaron esperando una tercera, y eso significa que el atraso de una persona se transforma automáticamente en el atraso del proyecto. No es un problema de compromiso de nadie: es un error de diseño del plan de trabajo que cometimos los tres al planificar. Lo segundo a mejorar es el reparto del conocimiento. Hoy cada uno es el único que entiende su capa de verdad, y en mi caso además arrastré hacia mí decisiones que eran de todos. Para el próximo sprint propongo dos cambios concretos: acordar por escrito el contrato entre capas antes de empezar a construirlas, y una revisión cruzada fija de media hora por sprint donde cada uno muestra su código a los otros dos. Es poco tiempo y resuelve las dos debilidades al mismo tiempo. Un punto honesto sobre los ritmos: los tres trabajamos, así que avanzamos de noche y los fines de semana, con poco horario en común. Eso lo veníamos manejando con mensajería asíncrona y funcionó para construir, pero no para decidir. Las decisiones de diseño necesitan los tres presentes y eso hay que agendarlo, no dejarlo a que coincida.